Додаток 1

до Порядку моніторингу стану  розроблення

(реалізації) державних інвестиційних проектів                               												        (пункт 3 розділу ІІ)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на  1 січня 2020 року

Завершення реконструкції та технічного переоснащення будівель Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України» з метою приведення їх до санітарних норм»

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника                    Національна академія медичних наук України

2. Найменування відповідального виконавця ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського  НАМН України»

3. Найменування замовника                  ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського  НАМН України»

4. Найменування балансоутримувача  ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського  НАМН України»

5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2019 року) (тис. гривень)    42 061,0 тис. грн.

6. Назва бюджетної програми   Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція з розширенням харчоблоку, технічного переоснащення існуючої котельні, реконструкція пральні ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського  НАМН України по вул. Миколи Амосова,10

7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом  (тис. гривень)      42061,0 тис. грн.

8. Інформація щодо проектної організації      ТОВ «Інвестбуд – 8»

9. Інформація щодо підрядної  організації1    ТОВ «Інвестбуд – 8»

10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

| Назва заходу2 | Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3 | Фактичні показники | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4 | Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | строки | вартість (тис. гривень) | строки виконання | вартість (тис. гривень) |  |  |
| Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи |  |  |  |  | Додаткової земельної ділянки не потрібно. | Державний Акт на право постійного користування земельною ділянкою № 080505 |

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

| Назва заходу2 | Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3 | Фактичні показники7 | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4 | Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | строки | вартість (тис. гривень) | строки виконання (номер договору, дата укладення) | вартість (тис. гривень) |  |  |
| 1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт: |  |  |  |  |  | Затверджена кошторисна Документація: Наказ №90 від 29.03.19 «Реконструкція з розширенням харчоблоку та технічне переоснащення існуючої котельні…»: Наказ №92а від 02.04.19 «Реконструкція пральні…» Загальна вартість будівництва ,згідно отриманих Експертних звітів, складає 42061 тис. грн. Укладені Договіри: - № 01/05/2019 від 30.05.19«Реконструкція з розширенням харчоблоку та технічне переоснащення існуючої котельні…» на суму 21 785,72635 тис. грн.; - № 02/05/2019 від 30.05.19 «Реконструкція пральні…». на суму 15 632,5293 тис. грн.; Додаткова угода №1від 26.12.19 на зменшення суми до 15 600,724 тис. грн. - №09/12/2019 від 11.12.19 – Реконструкція з розширенням харчоблоку та технічне переоснащення існуючої котельні…» на суму 3 453,79285тис. грн.. Додаткова угода №1 від26.12.19 на зменшення суми до 3 417,39325 тис. грн. Укладені Договори служби замовка та технічного нагляду : - №15-1 від 25.06.19 Реконструкція з розширенням Харчоблоку та технічне переоснащення котельні -425,657 тис. грн.; - №15-2 від 24.06.19 - Реконструкція пральні -363,591тис. грн.; Укладені договори авторський нагляд: - №291к204 від 19.07.19 Пральня 19,440тис. грн.; - №291к205 від 19.07.19 Харчоблок, Котельня 38,880 тис. грн.; Укладені договори виготовлення документів страхового фонду (мікрофільмування) - № 92 від 06.12.19 Харчоблок, Котельня 75,0 тис. грн.. - № 93 від 06.12.19 Пральня 32,0004 тис. грн.. |
| 1.1. коригування | січень-грудень | 1046 | червень (Договори: № 01/05/2019 від30.05. 2019) № 02/05/2019 від 30.05.2019 | 879 | згідно отриманих експертних звітів №397/е/19 від 26.03.19 «Реконструкція пральні…» та №398/е/19 від 26.03.19 «Реконструкція з розширенням харчоблоку та технічне переоснащення існуючої котельні…» |  |
| 1.2. експертиза |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. затвердження проекту |  |  | - |  |  |  |
| 1.4. інше |  |  |  |  |  |  |
| 2. Проведення процедури закупівлі щодо6: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. будівельних робіт | січень-грудень | 36285 | Договори: № 01/05/2019 від30.05.2019 № 02/05/2019 від 30.05.2019 №09/12/2019 від 11.12.19 | 37263 |  |  |
| 2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю | січень-грудень | 3333 | Договори: № 01/05/2019 від30.05.2019 № 02/05/2019 від 30.05.2019 №09/12/2019 від 11.12.19 | 2635 |  |  |
| 2.3. інших заходів 2.3.1. утримання служби замовника 2.3.2. технічний нагляд 2.3.3. авторський нагляд 2.3.4. мікрофільмування 2.3.5. ризики | січень-грудень | 1397 | №15-1 від 25.06.19 №15-2 від 24.06.19 ? | 954 |  |  |
| Назва заходу2 | Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3 | Фактичні показники8 | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4 | Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5 |
|  | строки | вартість (тис. гривень) | строки виконання | вартість (тис. гривень) |  |  |
| 1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| коригування експертиза в тому числі - Реконструкція з розширенням Харчоблоку та технічне переоснащення котельні - Реконструкція пральні | червень - грудень | 1046 537 326 | грудень | 879 553 326 | Зменшення вартості після проведеного коригування |  |
| 1.3. затвердження проекту |  |  |  |  | - | Затверджена кошторисна Документація: Наказ №90 від 29.03.19 «Реконструкція з розширенням харчоблоку та технічне переоснащення існуючої котельні»: Наказ №92а від 02.04.19 «Реконструкція пральні» |
| 1.4. інше |  |  |  |  |  |  |
| 2. Виконання, усього, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. будівельних робіт; - Реконструкція з розширенням Харчоблоку та технічне переоснащення котельні - Реконструкція пральні | червень- грудень | 36285 22129 14156 | грудень | 37263 22513 14750 | Роботи враховані проектною документацією після коригування згідно актів виконаних робіт. |  |
| 2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю - Реконструкція з розширенням Харчоблоку та технічне переоснащення котельні - Реконструкція пральні | червень- грудень | 3333 2262 1 071 | грудень | 2635 2110 525 | Зменшення вартості обладнання після коригування, |  |
| 2.3. інших: 2.3.1. утримання служби замовника 2.3.2. технічний нагляд 2.3.3 авторський нагляд 2.3.4. мікрофільмування 2.3.5 інші, ризики | червень- грудень | 1397 921 58 107 311 | грудень | 955 789 58 107 - | Економія коштів за рахунок ризиків |  |
| 3. Разом (1 + 2) | червень- грудень | 42061 | грудень | 41732 | Зменшення вартості після проведення коригування. Кредиторська заборгованість – 11 490,80520 тис. грн. |  |

Інформація щодо виконання

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

| План фінансування на 2019 рік | У тому числі за місяцями |
| --- | --- |
|  | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ ІІІ проекту) |
| 38345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10294 | 7398 | 6660 | 4760 | 4160 | 3660 | 1413 |
| Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань |
| 38345 | 0 | 0 | 0 | 1 827 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 3 844 | 5 766 | 11404 | 11 532 |
| Касові видатки |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 3462 | - | 9171 | 3725 | 3795 | 9362 |

Додатки:

- Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 2019  році (тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства (за наявності).